**Отчет**

о результатах реализации инновационного проекта

**«Разработка и внедрение инновационных моделей профессиональных образовательных организаций, соответствующих потребностям социально-экономического развития региона»**

**За I квартал 2018 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Срок выполнения** | **Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП** | **Результат выполнения** | **Предложения по корректировке** |
| 1. | Январь-март  2018 г. | Сбор и изучение информации по перспективам социально-экономического развития региона и территорий размещения профессиональных образовательных организаций – участников РИП (г.Ростов, г.Мышкин, г.Пошехонье);  Сбор и изучение информации о потребностях внешней среды конкретных образовательных организаций – участников РИП, в соответствии с перспективами социально-экономического развития региона и территорий размещения данных участников РИП (г. Ростов, г. Мышкин, г. Пошехонье); | Подготовлена аналитическая справка о потребностях внешней среды и перспективах социально-экономического развития региона и территорий размещения профессиональных образовательных организаций – участников РИП (г.Ростов,  г.Мышкин, г.Пошехонье); |  |
| 2. | Январь-март  2018 г. | Разработка вариативных архитектурных инновационных моделей профессиональных образовательных организаций нового типа | Разработаны и оформлены вариативные архитектурные инновационные модели профессиональных образовательных организаций нового типа, соответствующие особенностям профессиональных организаций - участников РИП (г.Ростов, г.Мышкин, г.Пошехонье); |  |

Координатор проекта Т.Н.Кудрявцева