**Отчет**

о результатах реализации инновационного проекта

**«Разработка и внедрение инновационных моделей профессиональных образовательных организаций, соответствующих потребностям социально-экономического развития региона»**

**За II квартал 2018 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Срок выполнения** | **Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП** | **Результат выполнения** | **Предложения по корректировке** |
| 1. | Апрель- июнь 2018 г. | Выявление возможностей профессиональных образовательных организаций для реализации потребностей внешней среды:- мониторинг внутренней среды профессиональных образовательных организаций (г.Ростов, г.Мышкин, г.Пошехонье);- работа творческой группы «Оценка внутренних возможностей профессиональной образовательной организации для удовлетворения социально-экономических потребностей территорий и региона»  | Подготовлена аналитическая справка о возможностях внутренней среды профессиональных образовательных организаций (г.Ростов, г.Мышкин, г.Пошехонье);  |  |

Координатор проекта Т.Н.Кудрявцева