**Отчет**

о результатах реализации инновационного проекта

**«Разработка и внедрение инновационных моделей профессиональных образовательных организаций, соответствующих потребностям социально-экономического развития региона»**

**За I квартал 2019 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Срок выполнения** | **Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП** | **Результат выполнения** | **Предложения по корректировке** |
| 1. | Январь 2019 | Определение перечня локальных актов и должностных инструкций, регламентирующих деятельность инновационной ПОО | разработан перечень локальных актов и должностных инструкций, регламентирующих деятельность инновационной ПОО |  |
| 2 | Февраль- апрель 2019 г. | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность структурных подразделений инновационной ПОО | Разработаны локальные акты, регламентирующие деятельность структурных подразделений инновационной ПОО |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор проекта | Е.Ю. Кузнецов |
|  | и.о. директора ГПОАУ ЯО Ростовского колледжа отраслевых технологий |